## Gantt Chart Template
Estrategia Comercial Banco
Nombre de la tarea | SEMANA 01 | SEMANA 02 | SEMANA 03 | SEMANA 04 | SEMANA 05 | SEMANA 06 | SEMANA 07 | SEMANA 08 | SEMANA 09 | SEMANA 10 | SEMANA 11 | SEMANA 12 | SEMANA 13 | SEMANA 14 | SEMANA 15 | SEMANA 16 | SEMANA 17 | SEMANA 18 | SEMANA 19 | SEMANA 20 | SEMANA 21 | SEMANA 22 | SEMANA 23 | SEMANA 24
ETAPA 1: Planificación de campaña, estimación de costos y tiempo
Construcción de la estrategia
Establecer el objetivo
Definir las acciones necesarias
Redactar el plan y primera presentación
Establecer métricas de seguimiento
Definición de objeetivos cuantitativos
Planificación de las etapas
Evaluar costos
Medir aporte por área
Planificación de personal
Evaluar proceso de selección
Generación de presentación final
Corrección de errores
Estimación del impacto a lograr
Creación de presentación
Creación de Carta Gantt
Creación de presupuesto final
Aceptación y revisión
ETAPA 2: Equipo de trabajo, material, coordinación de áreas e implementación
Organización de los equipos de trabajo
Equipo de Call Center
Asginación de listado de clientes por ejecutivo Call Center
Equipo de Tecnología/Producto
Reasignación de tareas de programadores a otros profesionales
Definición de Sprint
Diseño de material
Presentación de diseños
Corrección de errores
Asginación de tareas progranadores
Moficicación de código y envío de PR a producción
Prueba de campaña en Aplicación y Portal online
Immplementación de la campaña
Activación de notificaciones, pop-up y call center
Llamada de ejecutivo a listado de clientes
Apoyo de Ejecutivos de cuenta a call center
Seguimiento y orientación por parte de Ejecutivo Senior
ETAPA 3: Análisis de resultados y valorización del impacto
Organización equipo BI
Selección de análistas
Establecimiento de rol por analista
Análisis de datos
Depuración de datos
Eliminación de datos erróneos
Ingresar datos a BI
Comenzar a calcular Métricas
Generar reporte en BI
Seguimiento de métricas y generación de informes
Revisión diaria de avances por ejecutivo
Entrega de avances a Ejecutivo Senior
Presentación de resultados final
Evaluación de extender campaña
Reunión con gerencia para presentar resultados
Entregar valorización del impacto obtenido
Calculo de costos realizados
Comparativa costos/impacto
Entrega de resultado reporte con resultados finales
Extención de campaña
Re-evaluación de campaña
Reunión con gerencia para presentar resultados
Entregar valorización del impacto obtenido
Calculo de costos realizados
Comparativa costos/impacto
Entrega de resultado reporte con resultados finales

## Assignees and Status
Assignees | Status
Andrew | Abierto
Helen | En progreso
Paul | Cerrado
Victoria | Terminado
Alex